**Календарный план мероприятий экопроекта «Субботник»**

**ПОМЕСЯЧНО разбивка**

**Количественные результаты по итогу для отчёта:**

• Проведён мониторинг конкретных территорий в городе на предмет загрязнённости, выявлены наиболее замусоренные участки, найдены способы решения и обозначен фронт работ, шт.: 2 (в феврале и августе)

• Количество участников мероприятий по мониторингу конкретных территорий в городе и анализе ситуации, чел.: 5

• Организована выставка интересных находок, сделанных на субботнике и площадка для бук-кроссинга, шт.: 6

• Количество участников выставки интересных находок, сделанных на субботнике и посетителей площадки для бук-кроссинга, чел.: 120 (60 человек с февраля по апрель и 60 человек с сентября по ноябрь)

• Мастер-классы и тематические встречи с молодёжью на базе различных учебных заведений города Ставрополя, шт.: 10

• Количество участников тематических встреч, мастер-классов, чел.: 200 (с сентября по конец проекта ежемесячно встречи)

• Количество кинопоказов на экологическую тематику, шт.: 10

• Количество участников кинопоказов на экологическую тематику, чел.: 200

• Количество субботников по уборке мусора, шт.: 25

• Количество участников акций по уборке мусора, чел.: 400

• Количество акций по высадке деревьев, шт.: 12

• Количество участников акций по высадке деревьев, чел.: 240

• Высажено деревьев и кустарников на территории города Ставрополя, шт.: 500

• Публикации сообщений для аудитории о результатах мероприятий и предстоящих мероприятиях в социальных сетях и на сайте организации: 15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **К какой решаемой задаче относится** | **Мероприятие** | **Дата ОТЧЕТА** | **Кол-во шт** |  | **Коммент** |
| **Февраль 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Выделить проблему, обозначить фронт работ | Мониторинг территории | До 30 июня | 5 локаций |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Просмотр фильма | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Букроссинг | До 30 июня | 1 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |
| **Март 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (3  акции) | Высадка | До 30 июня | 3 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильма | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Буккросинг | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (1 акция) | Уборка | До 30 июня | 1 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |
| **Апрель 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Выставка находок | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Букроссинг | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильма | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (3 акции) | Высадка | До 30 июня | 3 |  |  |
|  | Облагораживание (2 акции) | Уборка | До 30 июня | 3 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |
| **Май 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильма | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (3 акции) | Уборка | До 30 июня | 3 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Выставка находок | До 30 июня | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
| **Июнь 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильма | До 30 июня | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (3 акции) | Уборка | До 30 июня | 3 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Выставка находок | До 30 июня | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Итого за период |  |  |  | 1 мониторинг (3 человека) 6 анонсов о мероприятиях, 5 фильмов (100 человек), 3 букроссинга (60 человек), 3 выставки находок (60 человек)  200 деревьев надо высадить за 6 акций  9 уборок мусора 180 человек |
| **Июль 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (4 акции) | Уборка | До 30 ноября | 2 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Выставка находок | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |
| **Август 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Облагораживание (4 акции) | Уборка | До 30 ноября | 4 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |
| **Сентябрь 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду (2 акции) | Уборка | До 30 ноября | 2 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Буккроссинг | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
| **Октябрь 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду. Выделить проблему, обозначить фронт работ и провести акции | Мониторинг территории. | До 30 ноября | 5 локаций |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду (2 высадки) | Высадка | До 30 ноября | 2 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Буккроссинг |  | 1 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду (2 акции) | Уборка | До 30 ноября | 2 |  |  |
|  |  | Просмотр фильма |  | 1 |  |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |
| **Ноябрь 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Привлечению внимания к проекту | Выставка находок | До 30 ноября | 1 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду (2 акции) | Высадка | До 30 ноября |  |  | 200 всего |
|  | Привлечению внимания к проекту | Буккроссинг |  | 1 |  |  |
|  |  | Просмотр фильма |  | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Итого за период |  |  |  | 1 мониторинг (2 человека)  5 анонсов о мероприятиях, 2 фильмов (40 человек), 3 букроссинга (60 человек), 2 выставки находок (40 человек)  200 деревьев надо высадить за 4 акций  12 уборок мусора 240 человек  Тематические встречи по экологии 5 встреч 100 человек |
| **Декабрь 2024** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильмов | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  |  | Выставка находок | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
| **Январь 2025** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильмов | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
| **Февраль 2025** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Просмотр фильмов | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
| **Март 2025** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду (2 акции) | Уборка | До 30 апр.2025 г. | 2 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду | Высадка | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Тематические встречи по экологии (2 встречи) | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 апр.2025 г. | 2 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
| **Апрель 2025** | Информационное сообщение | Анонс и отчёт сразу | До 30 апр.2025 г. | 1 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду (2 акции) | Уборка | До 30 апр.2025 г. | 2 |  |  |
|  | Благоустроить окружающую среду | Высадка | До 30 апр.2025 г. | 1 |  | 100 деревьев надо высадить за 2 акций |
|  | Тематические встречи по экологии (2 встречи) | Повышение общего уровня экологического самосознания и экологической культуры студенческой молодёжи г. Ставрополя. Приобретение навыков утилизации разного вида отходов. Общее количество 10 мастер-классов 200 человек (на базе учебных заведений). Тематическая встреча, посвященная проблеме экологии, решению данной проблемы со студенческой молодежью г. Ставрополя | До 30 апр.2025 г. | 2 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |
|  |  | Итого за период |  |  |  | 5 анонсов о мероприятиях, 3 фильмов (60 человек), 1 выставка находок (20 человек)  100 деревьев надо высадить за 2 акций  4 уборок мусора 80 человек Тематические встречи по экологии 5 встреч 100 чел. |

**Качественные результаты** и способы их измерения: Проведён мониторинг территорий и проанализирована ситуация загрязненности на определённых территориях г. Ставрополя, выявлены наиболее замусоренные участки, найдены способы улучшения экологической и социальной обстановки в городе Ставрополе, обозначен фронт работ. Высажены саженцы на территории города. Проведены субботники по уборке мусора в городе Ставрополе и тематические встречи по экологии со студенческой молодежью г. Ставрополя. Организована стационарная выставка интересных находок, сделанных на субботнике и площадка для бук-кроссинга в г. Ставрополе. Проведены тематические просмотры фильмов экологической направленности с комментариями специалиста. Освещены мероприятия в СМИ и в социальных сетях Проекта и организации

Утверждён 16.01.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Прудникова